

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

**ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ**

**ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2025 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

**Կազմվել է՝Գյուլագարակ համայնքի ղեկավար Խ․ Վարդանյան**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 11 փետրվարի թիվ 04-Ն որոշմամբ**

**ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ 2025թ.**

**Բովանդակություն**

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ**

1. **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**
2. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2025Թ. ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ԵՎ ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ)**
3. **ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2025Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ**
4. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ**
5. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ -Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ**

# **Ներածություն**

Գյուլագարակ համայնքի 2025 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի **(ՏԱՊ-ի)** մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը:

**ՏԱՊ** – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության ներկայացրած համայնքների տարեկան աշխատանքայի նպլանների մշակման մեթոդական ուղեցույցը:

**ՏԱՊ-ի 1-ին բաժնում** ներկայացված են` համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները **(Աղյուսակ 1),** ոլորտային նպատակները **(Աղյուսակ 2):**

**ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում** բերված են համայնքի 2025 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը **(Աղյուսակ 3)** և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 5)**,

**ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում** ներկայացված է`- համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2025 թվականի ծրագիրը **(Աղյուսակ 6)**:

**ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում** բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 7)**:

**ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում (Աղյուսակ 8)** ներկայացված է`- տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

Ըստ համայնքի ավագանու 2025 թվականի ապրիլի -ի թիվ -Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀԶԾ-ի՝**համայնքի տեսլականն է՝ Գյուլագարակ համայնքը դարձնել զբոսաշրջային և գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության, վերամշակման,մաքուր, բարեկարգ, առևտրի և սպասարկման, կրթական և մշակութային զարգացած ենթակառուցվածքներ, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող գրավիչ տարածք:**

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2025 թվականի հունվար 1-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2025 թվականի հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2025 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետայինարժեք** | **Թիրախայինարժեք** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) |  18․0  | 18.5 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 8681 |  |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետայինարժեք** | **Թիրախայինարժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը հանրային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-ի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ների գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից | միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ | ավելի շատ լավ, քան վատ |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, %  | 18․0 | 18․5 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության /կազմակերպում** | Շչակների ձեռքբերում՝ Հոբարձի, Վարդաբլուր, Գարգառ, Պուշկինո, Ամրակից բնակավայրերի համար | 2 500 000 | 2 500 000 |
| **Ոլորտ 3.Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  | * Ուշադրության կենտրոնում պահել աղքատների և խոցելի իրավիճակներում գտնվող անձանց պաշտպանվածությունը ,
* Գետերի և սելավատարների մաքրման աշխատանքների իրականացում
 |  Աղետների պատճառած տնտեսական ուղղակի վնասը կապված գլոբալ ՀՆԱ-ի հետ , ներառյալ աղետների պատճառած վնասը կարևորագույն ենթակառուցվածքներին և հիմնականա ծառայությունների խաթարումը։ |
|  |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը։ | Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 80 | 100 |
|  | Փողոցային լուսավորության սպասարկում | 100 | 100 |
|  | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) | բավականին լավ | ավելի շատ լավ, քան վատ |
| Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը(հարցումների հիման վրա) | ավելի շատ լավ, քան վատ | միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ |
| Գարգառ և Պուշկինո բնակավայրերում ներքին ցանցի կառուցում |  | Էականորեն մեծացնել ջրօգտագործման արդյունավետությունը , բոլոր ոլորտներում և ապահովել քաղցրահամ ջիկ կայուն ջրառըև ջրամատակարարումը լուծելու սակավաջրության խնդիրը և էականորեն կրճատել սակվաշրությունից տառապող մարդկանց թիվըՍատարել և ուժեղացնել տեղական համայնքների մասնակցությունը ջրամատակարման և ջրահեռացման կառավարման բարելավվմանը։ | Տեղական վարչական միավորների համամասնությունը, որոնք ունեն հաստատված և գործող քաղաքականություններ և ընթացակարգեր՝ ջրամատակարարման և ջրահեռացման կառավարման մեջ տեղական համայնքների մասնակցությունը,Ջրօգտագործման արդյունավետության մեջ ժամանակի ընթացքում կատարված փոփոխությունը |
| **Ոլորտ 5. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարձրացնել համայնքային ենթակայության ճանապարհների և շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը: | Համայնքային ենթակայության ճանապարհների և շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) | ավելիշատ վատ, քան լավ | միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ |
| * Կուրթան, Վարդաբլուր, Գյուլագարակ Ամրակից , Պուշկինո գյուղերի փողոցներ տուֆով սալարկում
* Դաշտամիջյան ճանապարհների հարթում
 |  | Հասանելի դարձնել ապահով , մատչելի , կայուն փողոցներ | Բնակչության համամասնությանը համարավետ կերպով հասանելի դարձնել փողոցնելի մատչելոիությունը՝ ըստ սեռի տարիքի և հաշմանդամություն ունենալու հանգամանքի |
| Խթանել համայնքում գործարար միջավայրի բարելավումը ու զարգացումը: |  |
| Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների (ձեռնարկությունների և անհատձեռներեցների) թիվը | 55 | 60 |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն** |  |  |  |
| Բարձրացնել համայնքում կրթության որակը և մատչելիությունը: | ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը(հարցումների հիման վրա) | բավականին լավ | լավ |
| Նախադպրոցական կրթություն և արտադպրոցական դաստիարակություն |  | Բոլոր երեխաների համար հասանելի լինեն որակյալ վաղ մանկությա զարգացման հնարավորություները, խնամքը և նախադպրոցական կրութկյունը | Կազմակերպված ուսումնառությանը մասնակցության թիվը  |
| **Ոլորտ 7. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| **Հանգիստ, մշակույթ և կրոն /Կուրթանի, Վարդաբլուրի,Գարգառ մշակույթի տների պահպանման ծախս, մարզամշակութային, երիտասարդական միջոցառումներ, փառատոններ և այլն/** | - | 800․000 | - |
| **Ոլորտ 8. Առողջապահություն** |  |  |  |
| 2025թվականի ընթացքում նախատեսվում է դրամաշնորհ, նոր ԷՍԳ սարքավորում ձեռք բերելու համար։  | - | 500․000 | - |
| **Ոլորտ9.Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  | 1․500․000 |  |
| Կուրթան գյուղի ֆուտբոլի դաշտի պահպանում,Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գյուլագարակ , Գարգառ, Ամրակից , Պուշկինո բնակավայրերի ֆուտբոլի դաշտերի վերանորոգման աշխատանքներ | - | 1․500․000 | - |
| **Ոլորտ 10. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Ապահովելսոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը:․․․․․․․․ | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը, այո/ոչ | այո | այո |
|  | Սոցիալական ծրագրի շահառուների բավարարվածությունը իրականացվող ծրագրից | ավելի շատ վատ, քանլավ  | միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ  |
| **Ոլորտ 11. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) | ավելի շատ լավ | ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 12. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |  |  |  |
| 2025 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել | **-** | **-** | **-** |

# **Համայնքի 2025թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1. | **Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում** | **192․ 461․9** | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ոլորտ 2.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1. | **Մանկապարտեզների կառուցում** | **50․000․000** | **Հոբարձի** |
| 2․ |  **Գյուլագարակ ,Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գարգառ, Ամրակից , Պուշկինո բնակավայրերի վարչական շենքների վերանորոգում և տարածքի բարեկարգում** | **5․000․000** | **7 բնակավայրում** |
| 3․ | **Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գարգառ, Գյուլագարակ, գյուղի եկեղեցու տարածքների բարեկարգում և ցանկապատում** | **2․500․000** | **Կուրթան,Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գարգառ, Գյուլագարակ** |
| 4․ | **Կուրթան, Վադաբլուր, Հոբարձի,Գյուլագարակ, Գարգառ, Ամրակից, Պուշկինո գյուղերի գերեզմանատների տարածքների բարեկարգում և ծածկերի կառուցում** | **3․000․0** | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 5․ | **Կուրթան բնակավայրում կշեռքի տեղադրում** | **13․000․0** | **Կուրթան** |
| 6․ | **Աղբամանների վերանորոգում և ներկում** | **500․000** | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 3. | **Գյուլագարակ Համայնքի Գարգառ և Պուշկինո բնակավայրերի խմելու ջրի ներքին ցանցի և ջրամբարի կառուցում**  | **348․000․000** | **Գարգառ և Պուշկինո**  |
| 4. | **Բնակավայրերի փողոցային լուսավորությունների սպասարկում** | **3․000․000** | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| 5 | **Սպորտդպրոցի կառուցում** | **185․000․0** | **Գյուլագարակ** |
| **Ընդամենը** | **610․000․0** |  |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** |
| 1. | * **Կուրթան բնակավայրում 9-րդ փողոցի տուֆով սալարկում**
* **Վարդաբլուր բնակավայրի դեպի Սարի թաղ տանող ճանապարհի տուֆով սալարկում**
* **Գյուլագարակ բնակավայրում 26 փողոցի, կենտրոնական փողոց 2 նրբանցք , Կենտորանական փողոց 7 նրբանցք, 25-րդ փողոց,19, 24 փողոց,22-րդ փողոց, 1-ին նրբանցք, գերեզմաններ տանող ճանապարհ- տուֆուվ սալարկում**
* **Պուշկինո բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆով սալարկո**
* **Ամրակից բնակավայրի 1-ին փողոցի տուֆով սալարկում**
* **Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գյուլագարակ բնակավայրերի փողոցների ասֆալտապատում**
 | **472․000․000** | **Ամրակից, Գյուլագարակ , Պուշկինո , Վարդաբլուր, Կուրթան** |
| **Ընդամենը** |  |  |
| **Ոլորտ 5.Կրթություն** |
| 1. | **Համայնքում նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում** | **131․950․0** | **Գարգառ, Գյուլագարակ, Ամրակից, Հոբարձի, Վարդաբլուր և Կուրթան** |
| 2․ | **«Արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի կահավորում** | **1․000․000** |  |
| **Ընդամենը** |  |  |
| **Ոլորտ 6.Սոցիալականպաշտպանություն** |
| 1. | **Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին** | **2․000․000** | **Բոլորբնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **2․000․000** |  |
| **Ոլորտ ․7 Աջակցություն պետական պաշտպանության իրականացմանը** |
| **1․** | **Շչակի ձեռքբերում** | **500․000** | **-** |
|  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8․Բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպում և իրականացումը** |
| **1․** | **Դաշտամիջյան ճանապարհների հարթեցում** | **800 000** | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **2․** | **Գետերի և սելավատարների մաքրման աշխատանքների իրականացում** | **500 000** | **Բոլոր բնակավայրերում** |
| **Ընդամենը** | **1․300․000** |  |
| **Ոլորտ 9․Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **1** | **Շրջակա միջավայրի պահպանություն՝ «Ընդհանուր սպասարկում » ՀՈԱԿ-ի պահպանում，աղբահանության， սանիտարական մաքրման աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպում** | **5․819․0** | **Բոլոր բնակավայրերում** |

Ստորև ներկայացված ենՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփնկարագիր** | **Արդյունքայինցուցանիշներ** | **Տեղեկատվությանաղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ոլորտայիննպատակ** .ԱպահովելՏԻՄ-երիկողմիցհամայնքիբնակչությանըհանրայինորակյալևմատչելիծառայություններիմատուցումը: | **Ոլորտիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ.** 1.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի, ՀՈԱԿ-ի գործունեությունից, մատուցված հանրային ծառայություններից – ավելի շատ լավ, քան վատ 2. Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի կազմում՝ 34.1% |
| **Ծրագիր.1Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝Պուշկինո, Գարգառ, Գյուլագարակ, Ամրակից, Հոբարձի, Վարդաբլուր և Կուրթան** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Ապահովել աշխատակազմի բնականոն գործունեությունը, բարելավելբնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել էբնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը – ավելի շատ լավ, քան վատ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար – 2025թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Ապահովվել է աշխատակազմիբնականոն գործունեությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1 ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - բավականինլավ2.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը3.Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում - 3%-ով4.Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում-248 օր | **Տեղեկատվական աղբյուրներ.**Աշխատակազմ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար –2025թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկաենեղել |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Աշխատակազմի պահպանություն2. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգերի սպասարկում3. Համայնքի անշարժ գույքի կառավարում4.Համայնքապետարանի և վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում | **Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)** 1. Համայնքապետարանիաշխատակազմի պահպանման ծախսեր 192․461․9 հազ.դրամ
2. Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ՝ 47
3. Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր0
4. Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք
5. Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք

**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Միջանկյալ արդյունք 2.** Բարձրացել է համայնքիբյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ-5 %-ով2.Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում-3 %-ով3.Գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում -3 %-ով5.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում- 10%-ով | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ-հաշվապահ, վարչական ղեկավարներ, երկրորդ կարգի մասնագետներ | 2025թ. հունվար –2025թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսները առկա են եղել  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցների վերապատրաստումներ 2. Հողի հարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաների ճշտում, հարկատուների ծանուցում3.Ապառքներ ունեցող հարկատուների հետ բացատրական աշխատանքների իրականացում, պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ դատարան կամ ԴԱՀԿ հայցադիմումների ներկայացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ22. Հողիհարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարների բազաներ՝ առկա է |
| **Միջանկյալ արդյունք 3.**Բարելավվել է բնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ լավ, քան վատ2.ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացված դիմում-բողոքների թվի նվազում-5 %-ով3. Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը- շաբաթը 2 անգամ6.Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը – 2 օր | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար, ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար –2025թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների և մասնագետներիառկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. Աշխատակազմի աշխատողների արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում2. Համայնքի ֆինանսական թափանցիկ և արդյունավետ կառավարում 3.Համայնքի գույքի կառավարման բարելավում4. Աշխատակազմում գործող տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի գործունակ աշխատանքային վիճակի պահպանում և շահագործում5. Աշխատակազմի աշխատակիցների և վարչական ղեկավարների աշխատանքային պայմանների բարելավում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1.Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ-422.Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր – առկա է3.Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ 4.Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ 5.ՏԻ-անը բնակիչների մասնակցության կարգեր  |
| **Ծրագիր . 2․Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում****Բնակավայրերը ՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից** |
| **Ծրագրի նպատակ.** Հզորացնել համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունները | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Աշխատակազմի կառավարման համակարգերը բարելավվել են, աճել են աշխատակիցների գիտելիքները և հմտությունները, 15%-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար – 2025թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.** Աշխատակազմի աշխատակարգերը և առկա կառավարման (վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլն) համակարգերը բարելավվել են | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1.Աշխատակազմի բարելավված աշխատակարգեր և կառավարման համակարգեր – առկա է2.ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների կողմից ստացվող դիմում-բողոքների բացակայություն3. Մասնագիտական վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների թիվը - 104. Աշխատակազմում կիրառվող տեղեկատվական համակարգերի թիվը - 15.Աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը -256. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատակիցների կարծիքը բարելավված կառավարման համակարգերի վերաբերյալ – շատլավ7. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,աշխատակազմ, ՀԿ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ | Աշխատակազմի քարտուղար | 2025թ. հունվար –2025թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների , ֆինանսական ռեսուրսների և մասնագետների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1. ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատողների մասնագիտական վերապատրաստման կազմակերպում2. Համայնքային քաղաքականությունների, ծրագրերի մշակում և կառավարում3.Համայնքայինծառայողներիպաշտոններիանձնագրերիխմբագրում4. Աշխատակազմի աշխատակիցներին անհրաժեշտ համապատասխանտեխնիկականևծրագրայինմիջոցներով ապահովում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1.Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր –առկա է2.Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն –առկա է**ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝համայնքիբյուջեիմիջոցներ |
| **Միջանկյալ արդյունք 2.**Աշխատակազմի աշխատակիցների տեխնիկականևմասնագիտականկարողություններըբարձրացել են | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**- | - | Աշխատակազմի քարտուղար | 2025թ. հունվար –2025թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ենթակառուցվածքների, ֆինանսական ռեսուրսների և մասնագետների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ) .**1.Աշխատակազմիաշխատատեղերիվերազինումժամանակակիցտեխնիկայիևկապիմիջոցներով2.Աշխատակազմի գույքի նորացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1.Աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման անձնակազմի աշխատակիցներ -2 |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Բարելավել քաղաքաշինության և կոմունալ ծառայության բնագավառում համայնքի բնակչությանը հանրային ծառայությունների մատուցումը և որակը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.** 1.Գիշերային լուսավորված փողոցների թվի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 80 %2.Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից (հարցումների հիման վրա) - ավելի շատ լավ, քան վատ 3.Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մառուցման մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - միջին՝ոչ վատ |
|  |
| **Ծրագիր 3** **2. Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում****Բնակավայրերը՝ Պուշկինո, Գարգառ** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Բարելավել խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքի գյուղական բոլոր բնակավայրերում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը - միջին՝ոչ լավ, ոչ վատ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ,**Համայնքի բնակիչներ Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, **Իրականացումը՝**Համայնքի բյուջեի միջոցներով | 2025թ. հունվար – 2025թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկայությունը |
| **Միջանկյալարդյունք 1**. Բարելավվել է խմելուջրիջրամատակարարմանծառայության մատուցման մատչելիությունը և որակը համայնքի գյուղական բոլոր բնակավայրերում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Տարվա ընթացքում ջրագծերի ընթացիկ նորոգում իրականացված բնակավայրերի թիվը -23. Ջրագծերի վթարների ընդհանուր թիվը -374.Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի ջրամատակարարման մատչելիությունից – ավելի շատ լավ, քան վատ5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,սարակություն, բնակիչներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, «**ԻրականացումըՀամայնքի բյուջեի** միջոցներով | 2025թ. հունվար – 2025թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկայությունը |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Ներքին ջրագծերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի նախապատրաստում2. Ջրամատակարարմաններբնակավայրայինհամակարգերի ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացում և վերահսկում 3. Վերանորոգման աշխատանքների կատարման ավարտական ակտի կազմում, քննարկում և հաստատում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված կապիտալ վերանորոգման ծախսեր՝  **88․000․0**հազ. դրամ2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝ 2**ֆինանսավորմ անաղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի և պետական բուջեի միջոցներ |
|  |
| **Ոլորտ 3.Առևտուր և ծառայություններ** |
| **Ոլորտայիննպատակ.**Խթանելհամայնքումգործարարմիջավայրիբարելավումըևզարգացումը | **Ոլորտիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ.**Համայնքումձեռնարկատիրականգործունեությամբզբաղվողսուբյեկտների (ձեռնարկություններիևանհատձեռներեցների)թիվը՝53 |
|  |
|  |  |
| **Ոլորտ 4.Կրթություն**  |
| **Ոլորտային նպատակ.**Բարձրացնելհամայնքումկրթությանորակը և մատչելիությունը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**ՏԻՄ-երի, կրթական հաստատությունների գործունեությունից, մատուցված ծառայությունների որակից բնակչության բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) - լավ |
| **Ծրագիր 11. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում** **Բնակավայրը՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ և Ամրակից** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Իրականացնել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը –շատ լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**Համայնքի բնակիչներ, ՀՈԱԿ-ների տնօրեն,աշխատակազմ,բնակիչներ (ծնողներ) | Համայնքի ղեկավար, համայնքի ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավար**Իրականացումը՝** Համայնքի բյուջեի միջոցների հաշվին | 2025թ. հունվար – 2025թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
|  **Միջանկյալ արդյունք 1.**Ապահովվել է համայնքի «ՆՈՒՀ»ՀՈԱԿ-ի բնականոն գործունեությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի թիվը՝ 12. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը -2133.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների դաստիարակների թիվը - 114.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը -95.Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին -ամբողջությամբ6.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում -2297. Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից - շատ լավ  | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, համայնքի ՆՈՒՀՀՈԱԿ-ների տնօրեն,աշխատակազմ,բնակիչներ (ծնողներ) | Համայնքի ղեկավար, համայնքիՆՈՒՀՀՈԱԿ-ների տնօրեններ,վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար – 2025թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն  |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ).**1. ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմերի պահպանություն
2. ՀՈԱԿ-ների շենքերի և գույքի ընթացիկ նորոգում
3. Ծնողական վճարի չափի մասին ավագանու որոշման ընդունում
4. Մանկապարտեզի խմբերի կոմպլեկտավորում
5. Գործող օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին ՀՈԱԿ-ի գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացում
 | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ).**1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմերի աշխատակիցներ՝ 5
2. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի շենքեր և գույք
3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր՝ **131․950․0**. դրամ,

**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի և պետական բյուջեի միջոցներ  |
| **Ոլորտ 5.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ոլորտայիննպատակ.**Ապահովելսոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և մատչելիությունը: | **Ոլորտիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ.**1.Սոցիալական ծրագրիառկայությունը, այո/ոչ -այո2. Սոցիալական ծրագրիշահառուների բավարարվածությունըիրականացվողծրագրից - միջին՝լավ  |
| **Ծրագիր . Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին****Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից** |
| **Ծրագրինպատակ.**Բարելավել անապահով ընտանիքների հետ տարվող աշխատանքների որակը և հասցեականությունը | **Ծրագրիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ.**Բարելավվելէ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը(հարցումների հիման վրա) - բավականին լավ | **Ծրագրիգնահատմանհամակարգ.**Համայնքիբնակիչներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ,վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար – 2025թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |
| **Միջանկյալարդյունք 1.**Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը -2.Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին - միջին՝լավ  | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի սոցիալակն հարցերով զբաղվող մասնագետ, շահառուներ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ,վարչական ղեկավարներ | 2025թ. հունվար – 2025թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսները առկա են |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգի ընդունում ավագանու կողմից2. Սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների հայտնաբերում  | **Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**1. 1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրմանծախսեր4500 .0հազ. դրամ,
2. 2. Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ՝1

**ֆինանսավորման աղբյուրը՝** համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 6.Շրջակա միջավայրիպահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ.**Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը:  | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1. Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) – ավելի շատ լավ, քան վատ  |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Պուշկինո, Գարգառ, Գյուլագարակ, Ամրակից, Հբարձի, Վարդաբլուր և Կուրթան** |
| **Ծրագրի նպատակ.**Կազմակերպել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում - 100 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ.**Համայնքի բնակչությունՀամայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ | Գյււլագարակ համայնքի Ընդհանււր սպասարկման ՀՈԱԿ 19 աշխակից**Իրականացումը՝** Համայնքի բյուջեի միջոցով | 2025թ. հունվար – 2025թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն  |
| **Միջանկյալ արդյունք 1.**Կազմակերպվել է համայնքի բոլոր բնակավայրերի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը, ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ).**1.Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը - 22.Աղբատար մեքենաների թիվը - 13.Աղբամանների թիվը - 1204.Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը -100 դրամ5.Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության վերաբերյալ – բավականին լավ 6.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - մասնակի7.Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով) – գյուղերում՝ 20-22 անգամ 8.Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով) – ըստ գրաֆիկ - ժամանակացույցի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Գյււլագարակ համայնքի Ընդհանււր սպասարկման ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ 19 վարչական ղեկավարներ, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ | Գյււլագարակ համայնքի Ընդհանււր սպասարկման ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ 19 | 2025թ. հունվար – 2025թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական ևֆինանսական ռեսուրսների առկայություն |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2025 թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 5. Համայնքի գույքի կառավարման 2025թ. ծրագիրը**

Գյււլագարակ համայնքի Ընդհանււր սպասարկման ՀՈԱԿ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքիանվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Վիճակիգնահատումը** | **Գույքիկառավարմանգործառույթը** | **Այլբնութագրիչներ** |
|  | Համայնքապետարանի շենք և գույք | Գյուլագարակ 1փ․ 2 շենք | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
|  | ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | գԳյուլագարակ, փողոց 1/2, շենք  | լավ | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
|  | Վարչական ղեկավարների նստավայրեր ևգույք | գ․Գարգառգ․ Պուշկինոգ․ Ամրակիցգ․ Հոբարձիգ․ Վարդաբլուրգ․ Կուրթան | բավարար | համայնքի կողմից օգտագործման |  |
|  | Մշակույթի տուն | գ. Կուրթանգ․ Վարդաբլուրգ․ Գյուլագարակգ․ Գարգառ | քարե, երկհարկանիոչբարվոքվիճակ | Մասնակի օգտագործվող |  |
|  | Մանկապարտեզ | գ․Գարգառգ․Գյուլագարակգ․Ամրակիցգ․Հոբարձիգ․Վարդաբլուրգ․Կուրթան | քարեմեկհարկանիկիսակառույց, ոչբարվոքվիճակ | համայնքիկողմիցօգտագործման |  |
|  | Մանկապարտեզներ | **Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ և Ամրակից** |  |  | Օգտագործվում է |
|  |  |  |  |  |
|  | Մշակույթիտուն | **Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,,Գարգառ,** | քարե, երկհարկանիվթարայինոչբարվոք վիճակ |  | Օգտագործվում է մասնկի |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրիանվանումը** | **Ծրագրիարժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրիֆինանսավորմանաղբյուրները** |
| **Համայնքիբյուջե** | **Պետականբյուջե** | **Դոնորկազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլաղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1. | Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրայինորակյալ ծառայությունների մատուցում | 192․461․9 | 178․811․9 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | 192․461․9 | 178․811․9 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | 2024 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |
|  | 2024 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալտնտեսություն**  |
| 3. | **Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից**բնակավայրերիփողոցայինլուսավորության սպասարկում | 3.000.0 | 3.000.0 |  |  |  |  |
| 5. | **Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից**բնակավայրերիճանապարհներիընթացիկնորոգում և սալարկում | 46 500․0 | 46.500.0 |  |  |  |  |
| 6. | **Գյուլագարակ**բնակավայրում սպորտ-դպրոցիկառուցում | 180.000.0 | 180.000.0 |  |  |  |  |
| Ընդամենը | 229․500․0 | 229․500․0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |
|  | 2024 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում | 131․950․0 | 111․650․0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **131․950․0** | **111․650** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդությանհետտարվողաշխատանքներ** |
|  | **Հանգիստ, մշակույթ և կրոն /Կուրթանի, Վարդաբլուրի,Գարգառ մշակույթի տների պահպանման ծախս, մարզամշակութային, երիտասարդական միջոցառումներ, փառատոններ և այլն** | 800․000 | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |
|  | Դրամաշնորհ -ԷՍԳ սարքավորւմ ձեռք բերելու համար | 500․000 | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկականկուլտուրա և սպորտ** |
|  | Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գյուլագարակ, Գարգառ, Ամրակից, Պու/կինո գյուղերի ֆուտբոլի դաշտի վերանորոգում և պահպանում | 2․000․000 | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալականպաշտպանություն** |
|  | Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | 2․000․00․ | 2․000․000 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **2․000․000** | **2․000․000** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |
|  | 2025 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ |  |  |  | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակամիջավայրիպահպանություն** |
| 1. | Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում | 5․819․0 |  |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **5․819․0** |  |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |
|  | 2025 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** |
|  | 2025 թվականին ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվել։ | - | - | - | - | - | - |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

Ստորև ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 7. Տեղեկատվություն համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրերի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր.Համայնքապետարանի աշխատակազմի պահպանում, հանրային որակյալ ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողներ  | - | **46** |  |  |
| Համայնքի հողի հարկի և գույքահարկի գանձման ավտոմատացված համակարգեր | - |  |  |  |
| Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | - | ըստգույքագրմանցուցակի |  |  |
| Վարչական ղեկավարներինստավայրերի շենքեր և գույք | - | ըստգույքագրմանցուցակի |  |  |
| Տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների հավաքագրմամբ զբաղվող աշխատակիցներ | - | **3** |  |  |
| Հողիհարկի, գույքահարկի, տեղական տուրքերի և վճարներիբազաներ |  | առկա է |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքներ, հազ.դրամ |  | 166․000.0 |  | 166․000.0 |
| Աշխատակազմում առկա համակարգչային սարքեր և սարքավորումներ |  | **-** |  |  |
| Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգեր |  | առկա է |  |  |
| Աշխատակազմում ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ |  | 1 |  |  |
| Աշխատակազմում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության համակարգերի կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողներ |  | 1 |  |  |
| ՏԻՄԻՆ-բնակիչների մասնակցության կարգեր |  | բավարար |  |  |
| Համայնքիպաշտոնականհամացանցայինկայքի առկայություն |  | առկա է |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցված համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների թիվը |  | 3 |  |  |
| Անշարժ գույքի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % |  | 5 |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների հավաքագրման փաստացի գումարների տարեկան աճ, %-ով |  | 7 |  |  |
| Հարկային պարտականությունները չկատարողների նկատմամբ համայնքի կողմից դատարան ներկայացված հայցադիմումների թիվը  |  |  |  |  |
| Հողի հարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %-ով |  | 3 |  |  |
| Գույքահարկիբազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, %-ով |  | 3 |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների գծով առկա ապառքների նվազեցում, %-ով |  | 2 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) |  | բավականինլավ |  |  |
| ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքից, մատուցված ծառայությունների մատչելիությունից և որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը (հարցումների հիման վրա) |  | ավելիշատլավ, քանվատ |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր |  | 248 |  |  |
| Աշխատակազմում ստացված մեկ դիմումին պատասխանելու միջին ժամանակը, օր |  | 2 |  |  |
| Համայնքի ղեկավարի, ավագանու կողմից կազմակերպվող բնակիչների ընդունելությունների հաճախականությունը |  | շաբաթը 2անգամ |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմը բնականոն գործել է, բարելավվել էբնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը |  | ավելիշատլավ, քանվատ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 2. Ընդհանուր**  |
| **Ծրագիր. Համայնքապետարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում****Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր |  | առկա է |  |  |
| Աշխատակազմի կառուցվածք և կանոնադրություն |  | առկա է |  |  |
| Աշխատակազմի տեխնիկական սպասարկման անձնակազմի աշխատակիցներ |  | 41 |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  |  |
| Մասնագիտական վերապատրաստում անցած համայնքային ծառայողների թիվը |  | 3 |  |  |
| Աշխատակազմում կիրառվող տեղեկատվական համակարգերի թիվը |  | 1 |  |  |
| Աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը |  | 25 |  |  |
| Աշխատակազմում կիրառվող հեռահաղորդակցության համակարգերի թիվը |  | 1 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմի բարելավված աշխատակարգեր և կառավարման համակարգեր  |  | առկա է |  |  |
| ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի աշխատակիցների կարծիքը բարելավված կառավարման համակարգերի վերաբերյալ |  | շատլավ |  |  |
| Տարվա ընթացքում բարելավված աշխատակարգերի թիվը |  | 3 |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի |  | 1 |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմի կառավարման համակարգերը բարելավվել են, աճել են աշխատակիցների գիտելիքները և հմտությունները, %-ով |  | 30 |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
|  **Ծրագիր 3. Համայնքի գյուղական բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի ընթացիկ նորոգում****Բնակավայրերը՝ Գարգառ և Պուշկինո**  |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
|  | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվողաշխատակազմի աշխատակիցներ |  |  |  |  |
|  | Տարվա ընթացքում ջրագծերի ընթացիկ նորոգում իրականացված բնակավայրերի թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը խմելու ջրի ջրամատակարարման մատչելիությունից | ավելիշատլավ, քանվատ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Խմելու ջրի ջրամատակարարման ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածության աստիճանը | միջին՝ոչլավ, ոչվատ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորմանաղբյուրը՝ համայնքիբյուջեիմիջոցներ | **28․500․0** |  |  |  |
| **Ծրագիր 2 Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակիցբնակավայրերի փողոցային լուսավորութան սպասարկում****Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 2-րդ կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվողաշխատակազմի աշխատակիցներ | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | Լավ  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 12 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | **Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից**բնակավայրերի փողոցների հարմարավետություն | 80 |  |  |  |
| Գիշերայինլուսավորվածփողոցներիթվիտեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 80 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորմանաղբյուրը՝ համայնքիբյուջեիմիջոցներ | **3 000 000** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 5 Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակիցբնակավայրերի ճանապարհների ընթացիկ նորոգում և սալարկում****Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված ճանապարհների անցանելիության վիճակից | բավարար |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, ամիս | 1տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է **Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից**գյուղերի բնակչությանը անցանելի ճանապարհներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը և հասանելիությունը, (%) | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորմանաղբյուրը՝ համայնքիբյուջեիմիջոցներ | **46․500․0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 5. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 11. Համայնքում նախադպրոցական կրթության ապահովում և ընդլայնում** **Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ և Ամրակից** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմերի աշխատակիցներ |  | 60 |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք |  | ըստգույքագրմանցուցակի |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը |  | 6 |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը |  | 213 |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների դաստիարակների թիվը |  | 11 |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների դաստիարակների թիվը |  | 11 |  |  |
| Մեկ երեխայի հաշվով սննդի օրական ծախսերը, դրամ |  | 350 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին |  | ամբողջությամբ |  |  |
| Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից |  | շատլավ  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում |  | 229 |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի |  |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը |  | շատլավ |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորմանաղբյուրը՝ համայնքիբյուջեիմիջոցներ |  | **1** |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն** |
| **Ծրագիր11. Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի ,Գարգառ և Ամրակից** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ | 46 |  |  |  |
| Նախագծային և նախահաշվային փաստաթղթեր |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | 1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների թիվը
 | 213 |  |  |  |
| ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների աճը, %-ով | 4 |  |  |  |
| Մեկ երեխայի հաշվով ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ի պահպանման փաստացի ծախսերի գումարը,հազ.դրամ | 350 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների կարծիքը մատուցված ծառայությունների վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է **Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ և Ամրակից** գյուղի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցման որակը | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորմանաղբյուրը՝ համայնքիբյուջեիմիջոցներ | **111․650․0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 7.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր . Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին****Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական աջակցության հարցերով զբաղվող աշխատակիցներ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը  |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակչության կարծիքը սոցիալական աջակցության ծառայության մատուցման հասցեականության մասին | լավ  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը և ծառայության մատչելիությունը (հարցումների հիման վրա) | բավականինլավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորմանաղբյուրը՝ համայնքիբյուջեիմիջոցներ | **2․000․000** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8. Շրջակամիջավայրիպահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի բոլոր բնակավայրերում աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Գյուլագարակ,Վարդաբլուր,Կուրթան,Հոբարձի,Գարգառ,Պուշկինո և Ամրակից** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Գյուլագարակ համայնքի Ընդհանուր սպասարկման ՀՈԱԿ |  |  |  |  |
| < Գյուլագարակ համայնքի Ընդհանուր սպասարկման ՀՈԱԿ> մեքենա-սարքավորումներ |  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացնող աշխատակիցների թիվը |  | 2 |  |  |
| Աղբատար մեքենաների թիվը |  | 1 |  |  |
| Աղբամանների թիվը |  | 145 |  |  |
| Աղբահանության համար գանձվող վճարի չափը,դրամ |  | 100 |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության վերաբերյալ |  | բավականինլավ |  |  |
| Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին |  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով)բնակավայրերում |  | 20-22 անգամ |  |  |
| Սանիտարական մաքրման ծառայության մատուցման հաճախականությունը՝ (ամսվա կտրվածքով) |  | ըստգրաֆիկ-ժամանակացույցի |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում, % |  | 100% |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորմանաղբյուրը՝ համայնքիբյուջեիմիջոցներ | **55.000․000** | **17.000.0** |  |  |