**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ**

**ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2018-2022 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 17 ապրիլի 2018թ. թիվ որոշմամբ

**ԳՅՈՒԼԱԳԱՐԱԿ 2018թ.**

[1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք](#_Toc474488572) 3

[2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն](#_Toc474488573) 4

[2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն](#_Toc474488574) 4

[2.2. Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը](#_Toc474488575) 6

[2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրերը](#_Toc474488576) 11

[2.4. Պատվիրակված ծառայություններ](#_Toc474488577) 12

[2.5. Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները](#_Toc474488578) 12

[2.6. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ](#_Toc474488579) 13

[2.7. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն](#_Toc474488580) 13

[3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում](#_Toc474488581) 14

[3.1. Համայնքի զարգացման տեսլական](#_Toc474488582) 14

[3.2. Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ](#_Toc474488583) 17

[4. ՀՀԶԾ ֆինանսավորում](#_Toc474488584) 28

[5. ՀՀԶԾ մոնիթորինգի անձնագիր](#_Toc474488585) 30

# Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք

*Երկար տարիների անձնանվեր և անշահախնդիր աշխատանքը լիարժեք առիթ է ստեղծում ասելու, որ «ասվածը արված է»: Իմ կյանքի 19 տարիները նվիրել եմ համայնքային ծառայությանը և ոչ մի վարկյան չեմ փոշմանել դրա համար: Ամեն վայրկյան բնակչության խնդիրներով և հոգսերով ապրելը, յուրաքանչյուր բնակչի խոսքը լսելի դարձնելը և յուրաքանչյուր կատարվելիք աշխատանքի համախմբված կատարումը այսօր դարձել է տեսանելի և ստացել իր բացառիկ գնահատականը: Ստացված և գնահատված աշխատանքն է, որ առաջացնում է ոգևորություն, նոր մտքերի հղում և ավելիին հասնելու ձգտում: Սակայն այս ամենի հետ մեկտեղ ակտիվ զարգացող աշխարհի շեմին անհրաժեշտ է ամենօրյա լրջագույն աշխատանք, իրազեկվածություն և իմաստություն համայնքում առկա խնդիրները հաղթահարելու համար: ՀՀ Լոռու մարզի Գյուլագարակ համայնքը մարզի համար ունի տուրիստական և տնտեսական կարևորագույն նշանակություն: Մեր պարտքն է կարևորել այդ հանգամանքը և լծվել համայնքում այդ ոլորտների առավել զարգացման և բնակչի բարօրության ամրապնդման գործին:*

***Գյուլագարակ համայնքի ղեկավար Մհեր Գևորգյան***

*Գալիք հինգ տարում համայնքի զարգացման ծրագրային հիմնական ուղղություններն են՝*

1. *բարելավել համայնքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակը.*
2. *համայնքում զարգացնել գյուղատնտեսությունը և տուրիզմը.*
3. *հատուկ ուշադրություն դարձնել կրթությանը և մշակույթի զարգացմանը.*
4. *նոր աշխատատեղերի ստեղծում.*
5. *նպատակային օգտագործել համայնքային բյուջեի միջոցները.*
6. *բարձրացնել բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների և սպասարկումների մակարդակը.*

*Համայնքի պարտադիր խնդիրներն են՝*

1. *համայնքի կայուն զարգացումը.*
2. *գործարար միջավայրի բարելավումը և ձեռնարկատիրության խթանումը.*
3. *նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը.*
4. *համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպումը.*
5. *համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպումը, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսումը.*
6. *համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը.*
7. *համայնքներում գյուղատնտեսության և տուրիզմի զարգացման խթանումը.*
8. *համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպումը.*

*Համայնքում առկա հիմնախնդիրները*

1. *աշխատատեղերի բացակայություն ,*
2. *բնակչության սոցիալապես անապահով վիճակ,*
3. *ոռոգման ջրի բացակայություն,*
4. *առկա գյուղատնտեսական տեխնիկայի և գործիքների մաշվածություն ,*
5. *ներհամայնքային ճանապարհներ կառուցում ,*
6. *արոտավայրերի սակավություն*
7. *արոտավայրերում անասունների խմելու ջրի բացակայություն*
8. *համայնքային ենթակառուցվածքների նորոգում:*

*Լուծման ուղիները*

1. *լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներգրավում,*
2. *աշխատատեղերի ստեղծում,*
3. *բարերարների և դոնոր կազմակերպությունների ներգրավում,*
4. *երկարաժամկետ վարձակալությամբ /լիզինգ/ գյուղտեխնիկայի և գործիքների տրամադրում ցածր տոկոսադրույքով կամ պետական սուբսիդավորմամբ:*

*Համայնքի զարգացման ծրագիրը մշակելիս հաշվի են առնվել համայնքի առկա ռեսուրսները, տեղական առանձնահատկությունները, երկրի տնտեսական առկա իրավիճակը, ինչպես նաև առաջիկա զարգացումների կանխատեսումները: Զարգացման ռազմավարության և գերակայությունների սահմանման ժամանակ ցուցաբերվել է ինտեգրացված մոտեցում (տնտեսական, սոցիալական, շրջակա միջավայրի և այլ գործոններ):*

# Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն

## Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն

*ՀՀ Լոռու մարզի Գյուլագարակ համայնքը գտնվում է Ձորագետի աջ ափին՝ Բազումի լեռնաշղթայի երկայնքով, ծովի մակարդակից 1400մ բարձրության վրա: Գյուլագարակ համայնքը հարակից է Ստեփանավան քաղաքին և գտնվում է մարզկենտրոն Վանաձորից 17 կմ հյուսիս-արևմուտք, իսկ մայրաքաղաքից 150 կմ հեռավորության վրա, սահմանակից է Ստեփանավան, Լոռի Բերդ, Բազում, Զորագյուղ համայնքներին:*

*ՀՀ Լոռու մարզի Գյուլագարակ համայնքի վարչական տարածքը կազմում է 19975 հա:*

*Ձմռան տևողությունը մոտ 4 ամիս է, գարունը մեղմ է, իսկ ամառը զով: Ագրոկլիմայական շրջանացմամբ՝ կլիման չափավոր մեղմ է, արտահայտված խոնավությամբ:*

*Համայնքը հիմնադրվել է 2017թ-ին, կազմված է Կուրթան, Վարդաբլուր, Հոբարձի, Գյուլագարակ, Գարգառ, Պուշկինո, Ամրակից բնակավայերերից: Բնակչության հիմնական մասը տեղափոխվել է Արևմտյան Հայաստանից, Սպիտակի և Գուգարքի շրջանից, իրենց հետ բերելով շատ գեղեցիկ ավանդույթներ և սովորույթներ, որոնք արդիական են բոլոր ժամանակների համար:*

***ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ***

*Գյուլագարակ համայնքի բնակչությունը 2018թ. հունվարի 01-ի դրությամբ կազմում է 9268 մարդ:*

***Աղյուսակ 1: Գյուլագարակ համայնքի ժողովրդագրության վերաբերյալ ցուցանիշներ 01.01.2016 թվականի դրությամբ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հ/հ | Ցուցանիշները | Ընդամենը |
| 1. | Առկա բնակչության թիվը, այդ թվում` | 8332 |
|  | 0-4 տարեկան  | 490 |
|  | 5-6 տարեկան | 242 |
|  | 7- |  |
|  |  14 տարեկան  | 872 |
|  | 15-17 տարեկան | 310 |
|  | 18տարեկան | 99 |
|  | 16-62 տարեկան | 5540 |
|  | 46-62 տարեկան  | 323 |
|  | 63 և բարձր տարիքի | 1089 |

*Համայնքի վարչական սահմաններում ընդգրկված հողերի ընդհանուր մակերեսը 19975 հա է:*

## Համայնքի սոցիալ տնտեսական վիճակը

*Համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն՝ 206 միլ.դրամ*

*Ընդհանուր եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը 31.7 (%),*

*Ծառայությունների բնագավառում համայնքի հիմնական ձեռնարկություններն են՝*

*Համայնքում առկա են մեծ, փոքր և միջին ձեռնարկատիրություններ, ուսումնական հաստատություններ և այլ կառույցներ: Չկան գործող արդյունաբերական ձեռնարկություններ, որտեղ բնակչությունը կունենա հիմնական աշխատանք, հացի խնդիրը լուծում են սեփականատերերի մոտ ունեցաց սակավ աշխատանքով և ֆինանսական միջոցներով: Համայնքում գործում են սննդի 7 և առևտրի 36 կետեր:*

*Համայնքի հիմնական գյուղատնտեսական արտադրանքներն են կարտոֆիլը, ցորենը, գարին, միսը, կաթը, բանջարաբոստանային կուլտուրաները, պտուղները, մեղրը, որոնց իրացման հիմնական շուկա է ՀՀ Լոռու մարզը:*

*Համայնքը աչքի է ընկնում գյուղատնտեսությամբ և անասնապահությամբ զբաղվածների մեծ քանակով: Համայնքում տարեց տարի զարգանում է տուրիզմը, քանի որ կլիման բարենպաստ է՝ ամռանոը զով, ձմռանը՝ ցրտաչունչ: Գյուլագարակում է գտնվում տարածաշրջանի համար կարևորագույն տուրիստական նշանակություն ունեցող <<Դենդրոպարկ>> բուսաբանական այգին:*

* *Գյուլագարակ բնակավայրում պահպանվել է 6-րդ դարի Տորմակադուռ միանավ եկեղեցին՝ իր հետաքրքիր կերտվածքով: Ունի վերանորոգման կարիգ, քանի որ կիսով չափ քանդվել է հարձակումների և երկրաշարժերի պատճառով, սակայն չի կորցրել իր հմայքը: Գյուղի կենտրոնում է Գյուլագարակի եկեղեցին, որի ծածկը փլվել է 1988-ի երկրաշարժին: Գյուլագարակում է գտնվում հայտնի <<Սոճուտ դենդրոպարկը>>:*

 *Կուրթան բնակավայրում է գտնվում 10-րդ դարի Հնեվանքի վանական համալիրը: Համալիրը կիսով չափ ավերված է: Կիսականգուն է մնացել նաև 6-7-րդ դդ Գետևանի եկեղեցին: Գյուղում գործում է թանգարան: Հայտնի է գյուղի ձորն իր բնությամբ:*

 *Վարդաբլուրում կիսականգուն է 6-րդ դարի Ջգրաշենի եկեղեցին, Աշոտ երկաթի ամրությունը՝ լեռան գագաթին: Հայտնի են Վարդաբլուրի լճերը՝ իրենց գեղատեսիլ հմայքով:*

 *Հոբարձիում կիսականգուն է 7-րդ դարի գյուղի եկեղեցին:*

 *Գարգառը հայտնի է իր աշխարհագրական դիրքով և փարթամ բնությամբ:*

 *Պուշկինոն հայտնի է որպես հիանալի ամառանոց, որ ամեն տարի հարյուրավոր հովեկների է ընդունում:*

 *Ամրակիցում կանգուն է մնացել գյուղի ռուսական հնամենի եկեղեցին, որ հետաքրքրություն է առաջացնում հատկապես ռուս այցելուների շրջանում:*

* *դպրոցական, նախադպրոցական և արտադրպրոցական կրթական հաստատություններ,*

*Համայնքը աչքի է ընկնում կրթական բարձր մակարդակով: Համայնքում գործում է 7 միջնակարգ դպրոց, 5 մանկապարտեզ և 1 արվեստի դպրոց, ուր ուսանում են 46 սաներ:*

*Զբաղվածության մակարդակը միջինից բարձր է, համայնքի բնակչության ընդհանուր թվաքանակից զբաղվածների թիվը կազմում է բնակչության 60%-ը:*

## Համայնքում իրականացվող ծրագրերը

*Առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել ծրագրեր, որոնք համայնքի զարգացման խնդիրները կլուծեն հիմնովին՝*

*1) պաշտպանել համայնքի բնակչության իրավունքները և օրինական շահերը.*

*2) բարելավել համայնքի բնակչության կոմունալ-կենցաղային պայմանները.*

*3) ապահովել համայնքի շինությունների պահպանումը, շահագործումը և բարեկարգումը.*

*4) նպաստել մշակույթի, մարզական և առողջապահական օջախների նորմալ*

*գործունեությանը.*

*5) համայնքի տարածքում ստեղծել նոր աշխատատեղեր` զարգացնելով փոքր և միջին բիզնեսը, գյուղատնտեսությունը.*

*6) հատուկ ուշադրություն դարձնել կրթության օջախների նորմալ գործունեությանը.*

*7) միջոցներ ձեռնարկել սոցիալապես անապահով խավերի սոցիալական պայմանների բարելավման ուղղությամբ.*

*8) բարձրացնել համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող հիմնարկների կառավարման արդյունավետությունը:*

*9) ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում տարիների ֆինասական վերլուծությունները և գալիք տարիների կանխատեսումները:*

*Մինչև սույն ծրագրի կազմման օրը 2018թ-ի ընթացքում համայնքը արդեն ներկայացրել է 3 խոշոր ծրագրեր: Առաջինը համայնքի ընդհանուր կոմունալ ծառայության ծրագիրն է, որը ներկայացվել է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամին. ծրագրի բյուջեն 166 մլն դրամ: Երկրորդ ծարգիրը Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը ներկայացված գիշերային լուսավորության ծրագիրն է, որի բյուջեն 28 մլն. դրամ է: Երորրդը Գարգառ գյուղի խմելու ջրի ջրագծի ծրագիրն է, որի բյուջեն 13 մլն. դրամ է: Առաջիկա տարիներին համայնքում 8.000 դելարի գիշերային լուսավորության ծրագիր է նախատեսում իրականացնել Կարմիր խաչ հասարակական կազմակերպությունը: 2019 թ-ին ծրագրում ենք վերանորոգել Կուրթանի սպորտդահլիճի հատակը, Վարդաբլուրի մշակույթի տան տանիքը: Մինչև 2022 թ-ը նախատեսվում է վերանորոգել և մասամբ ասֆալտապատել Հոբարձու ճանապարհները, վերանորոգել Գյուլագարակի եկեղեցին,բարեկարգել Ամրակիցի ճանապարհները:*

## Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները

*Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված են 2017-2022 թվականների փաստացի բյուջեները և գալիք հինգ տարիների կանխատեսումները.*

***Աղյուսակ 6: Համայնքի 2017-2018 թվականների փաստացի բյուջեները և 2019-2022թվականների բյուջեների կանխատեսումները***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Եկամտի տեսակը** |  **Փաստացի** | **Կանխատեսվող** |
|  |  |  |  | 2017թ | 2018թ | 2019թ | 2020թ | 2021թ | 2022թ. |
| 1 | Հարկային եկամուտներ և տուրքեր |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Հողի հարկ |  |  | 32318.7 | 32647.4 | 32647.5 | 32647.0 | 32647.0 | 32647.0 |
| 3 | Գույքահարկ |  |  | 16308.3 | 17276.0 | 17276.0 | 17278.0 | 17280.0 | 117280.0 |
| 4 | Տեղական տուրքեր  |  |  | 1568.0 | 1055.0 | 1100.0 | 1150.0 | 1150.0 | 1150.0 |
| 5 | Առանց տեղ.տուրքի գանձվող վճարներ |  |  | 7674.1 | 1660.0 | 1660.0 | 1660.0 | 1660.0 | 1660.0 |
| 6 | Համայնքային սեփ. համարվող հողի վարձավճար  |  |  | 6514.1 | 1650.0 | 1700.0 | 1700.0 | 1750.0 | 1750.0 |
| 7 | Պաշտոնական տրանսֆերտներ դոտացիա |  |  | 139816.1 | 140000.0 | 140000.0 | 145000.0 | 150000.0 | 160000.0 |
| 8. | Պետբյուջեից սուբվենցիա |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Կապիտալ ներքին դրամաշնորհներ |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Կապիտալ արտաքին աղբյուրներ |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 11. | Տեղական վճար |  |  | 288.0 | 6665.3 | 6665.3 | 6670.0 | 6670.0 | 6680,0 |
| 12. | Օրենքով և իրավ.ակտերով սահմանված համայնք բյուջե մուտք.ենթակա գումար |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Տարեսկզբի ազատ մնացորդ |  |  | 14537.2 | 20813.1 | 500.0 | 500.0 | 1000.0 | 5000. |
| ***ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ*** |  |  | ***218997.5*** | ***221766.8*** | **201548.8** | **201550.** | **212157.** | **326167.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ծախսի տեսակը** | **Փաստացի** | **Կանխատեսվող** |
|  |  |  | 2017թ | 2018թ | 2019թ | 2020թ | 2021թ | 2022թ |
| Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, |  |  | 116692.0 | 103100.780 | 103100 | 103100.0 | 103200.0 | 103200.0 |
| Տնտեսական հարաբերություններ |  |  | 8356.8 | 14900.0 | 14900.0 | 14900.0 | 14900.0 | 14900.0 |
| Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն |  |  | 3153.4 | 6030.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000.0 |
| Բնակարանային շինարարություն եվ կոմունալ ծառայություն |  |  | 14868.7 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 | 11500.0 |
| Հանգիստ, մշակույթ և կրոն |  |  | 8049.8 | 19062.0 | 19062.0 | 19062.0 | 19062.0 | 19062.0 |
| Կրթություն |  |  | 28908.7 | 40320.0 | 50320 | 50320 | 50320 | 50320 |
| Սոցիալական պաշտպանություն |  |  | 12510.0 | 6180.0 | 7000.0 | 7000.0 | 7000 | 7000 |
| Այլ ծախսեր |  | - | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| ***ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ*** |  |  | ***192839.4*** | ***201392.7*** | ***213182.0*** | ***213182.0*** | ***213382.0*** | ***213382.0*** |

##

## Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ

*Համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը խոչընդոտող գործոնները բազմաթիվ են, որոնք փոխկապակցված են: Ստորև ներկայացնում ենք դրանցից կարևորագույններնը.*

1. *ֆինանսական միջոցների սակավությունը.*
2. *ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման դժվարությունը.*
3. *մշակութային կյանքի պասիվությունը,*
4. *արդի գյուղտեխնիկայի անհասանելիությունը.*
5. *աղբամանների բացակայությունը.*
6. *ձեռնարկությունների ոչ բավարար քանակ.*
7. *երիտասարդների միգրացիան.*
8. *պետության կողմից աջակցության պակասը, աղքատությունը.*
9. *գյուղարտադրանքի իրացման հետ կապված դժվարությունները, ցածր գները.*
10. *իրացման խնդրի հետ կապված փոքր քանակությամբ արտադրողականությունը*
11. *սակավ և ժամանակակից պահանջների չբավարարող աշխատուժ.*
12. *ցածր ծնելիության մակարդակ:*

## Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն

***Համայնքի ուժեղ կողմեր***

* *Համայնքում խմելու ջրի առկայությունը*
* *Համայնքի գազաֆիկացումը*
* *Բարձրագույն և միջնակարգ կրթությամբ մասնագետների առկայությունը*
* *Համայնքում հեռախոսակապի, ինտերնետ կապի և հեռուստատեսության առկայությունը*
* *Համայնքում հասարակական ոչ առևտրային կազմակերպության առկայությունը*
* *Մեղվաբուծության առկայություն*
* *Համայնքի գիշերային լուսավորության ցանցի առկայությունը*
* *Հակակարկտային կայանների առկայություն*
* *Զբոսաշրջային կենտրոնների առկայությունը*
* *Գյուղի աշխարհագրական դիրքը*

***Համայնքի թույլ կողմեր***

* *Ֆինսական միջոցների սղությունը,*
* *Բարերարների և դոնոր կազմակերպությունների բացակայություն,*
* *Ներհամայնքային ճանապարհների վատ վիճակ,*
* *Գյուղմթերքների արտահանման դժվարություն,*
* *Սպառման շուկաների դժվար հասանելիություն,*
* *Ներհամայնքային փողոցներում և ճանապարհներում ջրահեռացման համակարգերի բացակայություն ,*
* *Գյուղտեխնիկայի ոչ բավարար քանակ:*

***Հնարավորություններ***

* *Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման համար առկա հողային բավականին մեծ ռեսուրսների առկայությունը,*
* *Համայնքի համեմատաբար բարենպաստ կլիման,*
* *Գյուղ արտադրական ծավալների ավելացման հնարավորություն,*
* *Պետական, տեղական և միջազգային ծրագրերի հնարավորություն* ,
* *Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործման լայն հնարավորություններ:*
* *Տուրիզմը մեծածավալ զարգացման հնարավորություն*

***Սպառնալիքներ***

* *Բնակչության արտագաղթ,*
* *Ծնելիության ցածր մակարդակ,*
* *Տնտեսական վիճակի վատթարացում,*
* *Անտառային տարածքների ոչնչացում,*
* *Բնակլիմայական պայմանների ազդեցությունը գյուղ մթերքների վրա,*
* *Գյուղատնտեսության ապահովագրության մեխանիզմի բացակայություն,*
* *Կախվածությունը ավանդական գյուղատնտեսությունից:*

# Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում

## Համայնքի զարգացման տեսլական

*Համայնքը դարձնել գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության, վերամշակման, կրթական և մշակութային զարգացած ենթակառուցվածքների, բարեկարգ միջհամայնքային և ներհամայնքային ճանապարհներ ունեցող, բնակչության համար բավարար կենսապայմաններ ունեցող վայր և վերջապես մեծ տուրիստական կենտրոն:*

***Համայնքի սահմանված տեսլականին հասնելու համար համայնքի ռազմավարությունն է՝***

1. *Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում, որի արդյունքում համայնքում կգործեն ձեռնարկությունների մասնաճյուղեր՝ մասնավորապես գյուղ մթերքների վերամշակման ձեռնարկություններ,*
2. *Համայնքի բնակչության բնական աճ: Գործարար միջավայրի բարելավում, աշխատատեղերի ստեղծում, համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում՝ նորաստեղծ ընտանիքներին ֆինանսական օգնության տրամադրում,*
3. *Համանքի ճանապարհների և ենթակառույցների մասով նախատեսվում է ներհամայնքային փողոցների հարթեցում կամ ասֆալտապատում, մասնավորապես շեբենապատում, ինչպես նաև ջրհեռացման առուների վերականգնում և մաքրում,*
4. *Երիտասարդության ներգրավմամբ նախատեսվում է ակտիվ մշակույթային և մարզական միջոցառումների կազմակերպում, մարզական և մշակույթային խմբակների ստեղծում,*
5. *Համայնքի բյուջեի եկամուտների ավելացման համար նախատեսվում է համայնքային հողերի վարձակալությամբ տրամադրում՝ հասարակական և արտադրական կառույցների և առևտրի կետերի կառուցման համար,*
6. *Ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսման բնագավառում նախատեսվում է սպորտհրապարակի կառուցում, և կահավորում:*
7. *Բարեգործության խթանման բնագավառում նախատեսվում է արտերկրում բնակվող մեր հայրենակիցներին պարբերաբար տեղեկացում համայնքի հասարակական կյանքին, խնդիրներին և լուծման ուղիներին: Լայնորեն լուսաբանել համայնքում կատարված ցանկացած բարեգործություն: Կազմակերպել մեծարման ցերեկույթներ: Համագործակցում բարեգործական կազմակերպությունների հետ, ստեղծել բարեգործների անկյուն և լուսանկարների միջոցով լուսաբանել բարեգործների աշխատանքները և ստացված արդյունքները,*
8. *Համայնքում մեղվապահության ընդլայնում և էկոլոգիապես մաքուր մեղրի արտադրության աստիճանական զարգացում,*
9. *համայնքի սեփականություն համարվող ենթակառուցվածքների պահպանում, շահագործում, նորոգում և զարգացում,*
10. *Համայնքում կարտոֆիլի և մրգերի պահեստավորման, տեսակավորման և վերամշակման հնարավորությունների ստեղծում,*
11. *Համայնքի ֆինանսական կառավարման համակարգում հստակ մեխանիզմների ներդրում և հետևողական կիրառում,*
12. *Նոր աշխատատեղերի ստեղծում և համայնքից միգրացիայի նվազեցում, բնակչության թվաքանակի կայունացում:*

***Պարտադիր ցուցանիշներն են՝***

* *Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով),*
* *Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, արտահայտված տոկոսով,*
* *Համայնքի գրանցված բնակիչների թիվ փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով,*
* *Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների թիվը (անհատ ձեռնարկատերեր և ձեռնարկություններ),*
* *Ոչ գյուղատնտեսական բնագավառում ֆորմալ զբազվածության աճ,*
* *Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով),*
* *Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթությունից,*
* *Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի հարաբերությունը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով,*
* *Ծնողների բավարարվածությունը արտադպրոցական կրթությունից,*
* *Համայնքապետարանի կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվ,*
* *Համայնքում գործող մշակութային խմբակների թիվ,*
* *Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թվի հարաբերությունը համայնքի երեխաների ու պատանիների թվին՝ արտահայտված տոկոսով,*
* *Ծնողների բավարարվածությունը մշակութային խմբակներից,*
* *Համայնքապետարանի միջոցներով կազմակերպված երեխաների ու պատանիների այցելություններ համայքից դուրս մշակութային օջախներ,*
* *Համայնքապետարանի միջոցներով համայնքում կազմակերպված մարզական միջոցառումների թիվ,*
* *Համայնքային գրադարանի (ներառյալ էլեկտրոնային գրադարանի) առկայություն,*
* *Համայնքապետարանի օժանդակությամբ համայնքում գործող մարզական խմբակների թիվ,*
* *Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թվի հարաբերությունը համայնքի երեխաների ու պատանիների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով,*
* *Ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից,*
* *Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի հարաբերությունն անհրաժեշտ ճանապարհային նշաններին, արտահայտված տոկոսով,*
* *Համայնքում կահավորված ավտոբուսային կանգառների հարաբերությունը ավտոբուսային կանգառների ընդհանուր թվին,*
* *Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների ամեն տարի ասֆալտապատած հատվածի երկարության հարաբերությունը համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների երկարությանը, արտահայտված տոկոսով,*
* *Համայնքի՝ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բնակիչների եկամտի տարեկան աճ,*
* *Բերքատվության տարեկան աճ,*
* *Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հարաբերությունը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերին արտահայտված տոկոսով,*
* *Համայնքի միջոցներով կազմակերպված ծրագրերի և միջոցառումների քանակ:*

## Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ

1. Համայնքում գյուղատնտեսության (հողագործության, անասնապահության, այգեգործության, մեղվապահության) զարգացում՝ տնամերձերի, վարելահողերի, խոտհարքների և արոտավայրերի նպատակային և արդյունավետ օգտագործման միջոցով,
2. Ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների վիճակի բարելավում,
3. Գործարար միջավայրի բարելավումը և ձեռնարկատիրության խթանում.
4. Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպումը.
5. Համայնքի բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործունեության ապահովումը.
6. Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը.
7. Համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացման խթանումը.

**4.ՀՀԶԾ ֆինանսավորում**

ՀՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերն ֆինանսավորվելու են՝

* Համայնքի սեփական եկամուտներ,
* Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ
* Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ,
* Բարեգործություն/նվիրատվություն,
* Այլ աղբյուրներ:

**Պարտադիր խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի ֆինանսավորումը իրականացվում է /ըստ անձնագրերի/**

1.Արոտավայրերի ջրարբիացման համակարգի կառուցում 2.Գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում 3.Համայնքի փողոցների և ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում 4.Մշակոիյթի տների վերանորոգում 5.Զբոսայգիների կառուցում 6 Սպորտ հրապարակի կառուցում 7. Եկեղեցիների վերանորոգում 8.Մեղվապահության ընդլայնում և էկոլոգիապես մաքուր մեղրի արտադրության աստիճանական զարգացում 9. Աղբահանության կազմակերպում

 **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 1**

«Գյուլագարակ համայնքի կոմունալ ծառայություն»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Աղբահանության կազմակերպում, ճանապարհների մաքրում սպասարկում և բարեկարգում, ջրագծերի կառուցում և ընդհանուր կոմունալ սպասարկում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Համայնքաբնակների եկամուտների աճի ապահովում |
| Ցուցանիշներ(%) | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Կոմունալ ծառայության ստեղծում |
| Ցուցանիշներ(%) | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 30 | 50 | 100 | 100 |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1. կազմել ծրագրի իրականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը.1.2. ձեռք բերել անհրաժեշտ տեխնիկա, ստեղծել համապատասխան ՀՈԱԿ |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընդհանուր բյուջեն՝ 166 մլն դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 3.Աշխատուժ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների ձեռք բերում |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակչությունը, ձեռնարկատերերը, տուրիստները |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2018  |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի նպատակն է Գյուլագարակ համանքի համար ապահովել կոմունալ ծառայությունների և սպասարկման նոր որակ, ծառայությունների սպասարկումը հասանելի դարձնել համայնքի ողջ բնակչությանը, վերջնականապես լուծել աղբահանության տարիներ շարունակ չլուծվող հարցը, ապահովել ճանապարհների մաքրման աշխատանքները, բարեկարգել համայնքամիջյան ու դաշտամիջյան դժվարանցանելի և վթարված ճանապարհները և այս ամենի արդյունքում ունենալ որոկյալ ծառայություններ և խնայված միջոցներ: |

# .

.

.

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 2**

«Գյուլագարակ համայնքի գիշերային լուսավորություն»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի գիշերային լուսավորության ավելացում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Համայնքաբնակների հարմարավետություն |
| Ցուցանիշներ(%) | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 25 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Գիշերային լույսերի տեղադրում |
| Ցուցանիշներ(%) | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 30 | 60 | 100 | 100 |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1. կազմել ծրագրի իրականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը.1.2. կնքել պայմանագիրը և տեղադրել լուսատուները |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընդհանուր բյուջեն՝ 28 մլն դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.Դրամական միջոցներ  |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների ձեռք բերում |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակչություն |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2018 թ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է գիշերային լեդ լույսեր տեղադրել համայնքի 7 բնակավայրերում: Նախատեսվում է առկա սովորական լույսերը փոխարինել լեդ լույսերով՝ խնայողության և էֆեկտիվության բարձրացման նպատակով: Առկա 346 սովորական լույսերի համար ծախսը հնարավոր է կրճատել 30%-ով, եթե դրանք փոխարինվեն լեդ լույսերով: Հին լույսերի սյուները նորոգման կարիգ չունեն, իսկ նոր տեղադրվելիք 156 լեդ լույսերի սյուները լինելու են երկաթյա 108 մմ տրամագծով, ներկված են լինելու բաց կապույտ գույնով: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 3**

«Ջուր Գարգառին»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Գառգառի խմելու ջրի հարցի լուծում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Գարգառի խմելու ջրի ապահովում |
| ՑուցանիշներԵկամտի աճ (%) | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Փաստաթղթերի նախագծում և կառուցում
 |
| Ցուցանիշներ(հատ) | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* 1. նախագծի պատվիրում
	2. ձեռք բերել անհրաժեշտ շինանյութեր
	3. Իրականացնել աշխատանքները
	4. Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընդհանուր բյուջեն՝ 13 մլն դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1. կամավորական աշխատանք |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների ձեռք բերում |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Գարգառի բնակչություն |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2018 թ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի հիմնական նպատակը • Գարգառ բնակավայրի բնակիչներին խմելու ջրով ապահովելն է:Ծրագրի ենթանապատակներն են.• Կենսական պայմանների բացակայության պատճառով բնակչության արտահոսքի կանխումը• Բնակավայրում տնտեսություների թվի աճը• Գյուղատնտեսության և ձեռնարկատիրության խթնումը• Տուրիզմի ծավալների ընդլայնումը խթանելը• Ախեստամոքսային և այլ հիվանդությունների կանխումը: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 4**

«Զբոսայգիների կառուցում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակչի համար ստեղծել հանգստի պայմաններ, բարեկարգել համայնքի արտաքին տեսքը: |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  |
| ՑուցանիշներԵկամտի աճ (%) | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | * 1. Բարձր արտադրողականությամբ և ժամանակակից գյուղտեխնիկայի ձեռք բերում
 |
| Ցուցանիշներ(հատ) | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* 1. նախագծանախահաշվարկային գործողություններ
	2. այգիների կառուցում
	3. պաշտոնական բացում
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 700 հզ դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 1 մլն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 1.7 մլն դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.դրամական միջոցներ2.Աշխատուժ3. տեխնիկա |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների ձեռք բերում |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակչություն, զբոսաշրջիկներ |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2018- 2021թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի նպատակն է բնակչի համար ստեղծել առօրյա հանգստի վայր, ուր կհավաքվեն մեծահասակները, կխաղան փոքրերը: Այիգիները էապես կնպասեն նաև համայնքի արտաքին տեսքի բարելավմանը և կգրավեն զբոսաշրջիկներին: Այգիները որոշ նախաձեռնողների հնարավորության կտան ամառային ամիսներին այնտեղ մանր առևտրով զբաղվել և շահույթ ստանալ: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 5**

«Համայնքի փողոցների և ճանապարհների բարեկարգում և ասֆալտապատում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Համայնքի բնակիչներին բարեկարգ ճանապարհով ապահովում |
| Ցուցանիշներաճ (%) | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Փողոցների և ճանապարհների բարեկարգում |
| Ցուցանիշներ(կմ) | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 | 2 | 10 | 15 | 15 | 15 |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* 1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	2. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները
	3. Կատարել ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում

1.4.Կատարել ներհամայնքային ճանապարհների բարեկարգում |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 5 մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 35 մլն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 40 մլն դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.դրամական միջոցներ 2.Նախագծի առկայություն 3.Աշխատուժ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների ձեռք բերում |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակչություն |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2018- 2021թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուլագարակ համայնքի ներհամայնքային ճանապարհների մի մասը՝ կենտրոնական փողոցը ասֆալտապատ է, իսկ մնացած մասը գրունտային է: Գրունտային ճանապարհների որոշ մաս նորմալ վիճակում է իսկ որոշ մաս անանցանելի է քանդված լինելու պատճառով: Ծրագրով նախատեսվում է բորեկարգել գրունտային ճանապարհները դրանցից կարևորագույնները ասֆալտապատել:  |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 6**

«Կուրթանի և վարդաբլուրի մշակույթի տան վերանորոգում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Համայնքաբնակների մշակութային կյանքի ակտիվացման ապահովում |
| Ցուցանիշներաճ (%) | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Կահավորված և վերանորոգված արվեստի դպրոց |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* 1. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
	2. Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ իրականացնել աշխատանքները

2-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ* 1. կահավորում
	2. ձեռք բերել անհրաժեշտ գործիքներ
 |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 2 մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 20 մլն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 22 մլն դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.դրամական միջոցներ 2.Նախագծի առկայություն 3.Աշխատուժ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների ձեռք բերում |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակչություն |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2019- 2022թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կուրթանի մշակույթի տունը տիպային մեծ և հարմարավետ շինություն է, որը ունի հատակի խմդիր: Հատակը հիմնովին նորոգման կաիրգ ունի: Վարդաբլուրի մշակույթի տունը ևս մեծ ու հարմար շենք է, սակայն տանիքի քանդված լինելու պատճառով շենքի լինելությունը տարեցտարի վտանգվում է: Ուստի դրանց վերանորոգումը անհրաժեշտություն է: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 7**

«Եկեղեցու վերանորոգում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Գյուլագարակի կիսավեր եկեղեցու վերականգնում: |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Համայնքի ազգաբնակչության հոգևոր դաստիրակության |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Բնակչության ազգային հոգևոր և կրոնական ավանդույթների պահպանում և զարգացում |
| Ցուցանիշներ(վերանորոգում %) | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 0 | 30 | 60 | 80 | 100 |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1. կազմել ծրագրի իրականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը.1.2. կազմակերպել գնումների գործընթաց, կնքել պայմանագրեր շինարարական աշխատանքների համար |
| Ծրագրի բյուջեն | Այլ աղբյուրներ՝ 10 մլն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 10 մլն դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.Դրամական միջոցներ 2.Նախագծի առկայություն 3.Աշխատուժ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների ձեռք բերում |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակչություն |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2019- 2021թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյուլագարակի համար տարիների նպատակ է եղել եկեղեցու վերականգնումը որը կպահպանի հոգևոր և կրոնական ավանդույթները: Բավարար միջոցները չլինելու պատճառով այդ մեծ ցանկությունը մնացել է անկատար: |

 **Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 8**

«Սպորտ հրապարակների կառուցում »

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպումը, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Աշխուժացնել համայնքի սպորտային կյանքը |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Մարզային սպորտային մրցույթներում համայնքի ներգրավվածությունը |
| Ցուցանիշներ(%) | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1. կազմել ծրագրի իրականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը.1.2. կազմակերպել գնումների գործընթաց, կնքել պայմանագրեր շինարարական աշխատանքների համար |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 1 մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 5 մլն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 6 մլն դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.Դրամական միջոցներ 2.Նախագծի առկայություն 3.Աշխատուժ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների ձեռք բերում |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակչություն |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2017- 2018թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքում թերի է սպորտի ոլորտը: Չկա բավարար պայմաններ հատկապես երիտասարդներին համար սպորտային պարապմունքների անցկացման համար: Որոշ փոքր խմբակներ պարապմունքներն իրականացնում են դպրոցի, արվեստի դպրոցի ոչ հարմարավետ սենյակների պայմաններում: Ծրագրի լիարժեք կատարումը կնպաստի համայնքի երիտասարդների մոտ ձևավորել առողջ ապրելակերպի մշակույթ: |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 9**

«Անասնապահության խթանում, արոտավայրերի բարեկարգում»

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Արատավոյրերի բարելավումը և անասնապահության խթանում |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Արոտավայրերի բարելավում |
| Ցուցանիշներ | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 5 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Հեռագնա արոտավայրերի ճանապարհների բարեկարգում |
| Ցուցանիշներ(%) | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 0 | 5 | 20 | 30 | 40 | 60 |
|  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ1.1. հետազոտական աշխատանքներ1.2. նախահաշիվ նախագծում1.3. ճանապարհների կառուցում1.4. սերմացան |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 1 մլն դրամԿապիտալ ծախսեր՝ 5 մլն դրամԸնդհանուր բյուջեն՝ 6 մլն դրամ |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.Դրամական միջոցներ 2.Նախագծի առկայություն 3.Աշխատուժ |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների ձեռք բերում |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  | Համայնքի բնակչություն |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ  | 2018- 2021թվականներ |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի արդյունքում կավելանա համայնքի անասնագլխաքանակը, դրան զուգահեռ կավելանա անասնակերի պահանջարկը: Ծրագրով նպատակ ունենք բարեկարգել մոտակա սարերի բինատեղիներ տանող ճանապարհները, որպեսզի հնարավորինս շատ ֆերմերներ գնան սար և այդպիսով թեթևան համայնքի գերծանրաբեռնված արոտավայրերը: |

# ՀՀԶԾ մոնիթորինգի անձնագիր

ՀԶՀԾ-ի ներքին մոնիթորինգն իրականացվելու է ՀԶՀԾ-ի և տարեկան բյուջեի կառավարման գծով ԽՄ-ի կողմից յուրաքանչյուր տարին մեկ անգամ։

ՀԶՀԾ-ի մոնիթորինգն իրականացվելու է ըստ ոլորտային ծրագրերի ու միջոցառումների աշխատանքների կատարման ցուցանիշների:

**Աղյուսակ 8: Մոնիթորինգի անձնագիր (2017-2021 թվականներ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2017) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2018) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2018) | Ցուցանիշի կատարողական (2018) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2019) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2019) | Ցուցանիշի կատարողական (2019) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2020) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2021) | Ցուցանիշի կատարողական (2022) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2021) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2021) | Ցուցանիշի կատարողական (2021) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2022) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (20212 | Ցուցանիշի կատարողական (2022) | Տվյալների հավաքագրման պարբերականությունը | Ցուցանիշի ստացման աղբյուր | Ցուցանիշի ստացման մեթոդ |
| Կիսամյակա յին | Տարեկան |
| *ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ.* |
| *Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների հարաբերությունը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվին (արտահայտված տոկոսով),* | 40% |  | 37% |  |  | 35% |  |  | 35% |  |  | 32% |  |  | 30% |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |
| *Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, արտահայտված տոկոսով,* | 3,7 |  | 11,1 |  |  | 0,7 |  |  | 2,1 |  |  | 7,4 |  |  | 0,3 |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |
| *Համայնքի գրանցված բնակիչների թիվ փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, արտահայտված տոկոսով, չհաշված համայնքի բնակչության փոփոխությունը բնական աճի պատճառով* | 0,6% |  | 22,8% |  |  | 0,2% |  |  | 0,3% |  |  | 0,4% |  |  | 0,5% |  |  | V | ՀՀ Ոստիկանություն | Հարցում |
| *ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ և ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄԸ.* |
| *Համայնքում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների թիվը (անհատ ձեռնարկատերեր և ձեռնարկություններ)* | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | V | ՊԵԿ տարածքային բաժին | Հարցում |
| *Ոչ գյուղատնտեսական բնագավառում ֆորմալ զբազվածության աճ* | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 25 |  |  | V | ՊԵԿ տարածքային բաժին | Հարցում |
| *ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ.* |
| *Նախադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով)* | 73,5% | 75,1 |  |  |  |  75,1 |  |  |  76,0 |  |  |  76,0 |  |  |  76,0  |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |
| *Ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթությունից* | լավ |  | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  |  | V | Նախադպրոցական հաստատություններ հաճախող | Հարցում/խմբային հարցազրույց/ ֆոկուս խումբ |
| *Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի հարաբերությունը համայնքի դպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով* | 22,8% |  | 22,8 |  |  | 22,8 |  |  | 25,8 |  |  | 33230,8 |  |  | 22,830,8 |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |
| *Ծնողների բավարարվածությունը արտադպրոցական կրթությունից* | լավ |  | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  |  | V | Արտադպրոցականհաստատություններ հաճախողերեխաների ծնողներ | Հարցում/խմբային հարցազրույց/ ֆոկուս խումբ |
| *ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ.* |
| *Համայնքապետարանի կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվ*  | 5 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի |
| *Համայնքում գործող մշակութային խմբակների թիվ*  | 1 |  | - |  |  | - |  |  | -- |  |  | - |  |  | - |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի |
| *Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թվի հարաբերությունը համայնքի երեխաների ու պատանիների թվին՝ արտահայտված տոկոսով*  | 60% |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի |
| *Ծնողների բավարարվածությունը մշակութային խմբակներից*  | բավարար |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | V | Արտադպրոցականհաստատություններ հաճախողերեխաների ծնողներ | Հարցում/խմբային հարցազրույց/ ֆոկուս խումբ |
| *Համայնքապետարանի միջոցներով կազմակերպված երեխաների ու պատանիների այցելություններ համայքից դուրս մշակութային օջախներ*  |  այո |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի |
| *Համայնքապետարանի միջոցներով համայնքում կազմակերպված մարզական միջոցառումների թիվ*  | 4 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 8 |  |  | 13 |  |  | 15 |  |  | V  | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի |
| *Համայնքային գրադարանի (ներառյալ էլեկտրոնային գրադարանի) առկայություն* | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Դիտարկում |
| *ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ և ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄԸ.* |
| *Համայնքապետարանի օժանդակությամբ համայնքում գործող մարզական խմբակների թիվ*  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |
| *Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թվի հարավերությունը համայնքի երեխաների ու պատանիների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով*  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |
| *Ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից* | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | Մարզականխմբակներհաճախողերեխաների ուպատանիներիծնողներ | Հարցում/խմբային հարցազրույց/ ֆոկուս խումբ |
| *ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ և ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ.* |
| *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից* | բավարար |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | V | Համայնքիբնակիչներ | Հարցում |
| *Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի հարաբերությունն անհրաժեշտ ճանապարհային նշաններին, արտահայտված տոկոսով* | 0 |  | 0 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 90 |  |  | 95 |  |  | V | Համայնքիբնակիչներ | Հարցում |
| *Համայնքում կահավորված ավտոբուսային կանգառների հարաբերությունը ավտոբուսային կանգառների ընդհանուր թվին* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |
| *Համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի պարկում 5 և ավելի տարի հնություն ունեցող մեքենաների հարաբերությունն ավտոպարկի մեքենաների ընդհանուր թվին, արտահայտված տոկոսով* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | Համայնքա-պետարանրան/ուղևորափո-խադրումներիրականացնողընկերություն (ներ) | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |
| *Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների ամեն տարի ասֆալտապատած հատվածի երկարության հարաբերությունը համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների երկարությանը, արտահայտված տոկոսով* | 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V | Համայնքա-պետարանրան/ուղևորափո-խադրումներիրականացնողընկերություն (ներ) | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |
| *ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄԸ.* |
| *Համայնքի՝ գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բնակիչների եկամտի տարեկան աճ* | 2 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | V | Գյուղատնտեսությամբ զբաղվողբնակիչներ | Հարցում կամխմբայինհարցազրույց/ ֆոկուս խումբ |
| *Բերքատվության տարեկան աճ* | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | V | Համայնքա | Հարցում |
| *Համայնքի մշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի հարաբերությունը ընդհանուր գյուղատնտեսական նշանակության հողերին արտահայտված տոկոսով*  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | V | Համայնքա/ՋՕԸ | Հարցում |
| *ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ և ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ.*  |
| *Համայնքի միջոցներով կազմակերպված ծրագրերի և միջոցառումների քանակ* | 3 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | V | Համայնքա-պետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |

#

# ՀՀԶԾ նախագծի մշակման, քննարկման և հաստատման ժամանակացույց

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ժամկետ | Աշխատանքներ | Պատասխանատու(ներ) |
| 2018-2022թթ | * Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում
* Կնքել պայմանագիր հաղթող շին. կազմակերպության հետ
* Իրականացնել աշխատանքները
* Կազմել, քննարկել և ընդունել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտը
* Կատարել ներհամայնքային ճանապարհների վերանորոգում
* Ձեռք բերել անհրաժեշտ գործիքներ
* Նոր փեթակի տրամադրում մեղվապահներին, մոմաթերթերի տրամադրում, մեղվապահական գույքի տրամադրում, նոր մայրերի ձեռք բերում
 | Համայնքապետարան |

#